## Slide 1
Nicol Sperling, Jana Schlöpker, Kerstin Krins, Prof. Dr. Sonja Nonte, Dr. Barbara Zschiesche, Tina von Dapper-Saalfels, Prof. Dr. Julia Gerick
Ziel- & Maßnahmenplan - Beispiel
Verantwortliches Team: 1/2 |  |  |  | Hauptverantwortliche: Judith & Klaus |  |  |  |  |  | Zeitraum: 2025-2027 | 
Thema: Lesekompetenz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Sammlung themenspezifischer Beobachtungen/Erfahrungen: Große Unterschiede zwischen einzelnen Kindern in der Klasse  Einige lesen schon sicher, andere sehr unsicher. Nur wenige Kinder lesen freiwillig in der Freizeit oder bringen eigene Bücher mit. In Antolin sind kaum Punkte gesammelt worden. |  |  |  |  |  |  |  |  Hypothese: Wir vermuten, dass ein relevanter Anteil unserer Schüler*innen in Jahrgang 2 im Bereich Leseverstehen unter dem altersgemäßen Kompetenzniveau liegt und dadurch ein erhöhtes Risiko besteht, die Mindeststandards in Klasse 3 nicht zu erreichen. |  |  | 
Langfristiges Ziel: Die Lesekompetenz der Schüler*innen soll bis zum Ende der Klasse 2 gesteigert werden. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Phase 1 – Daten sammeln & Ziele setzen: 1. Halbjahr 2025/26 |  |  |  |  |  | Phase 2 – Maßnahmen ableiten & evaluieren: 2. Halbjahr 2025/26 – 1. Halbjahr 2026/27 |  |  |  |  | 
Teilziel | Daten-erhebung durch: | Ziel-gruppe | Gemeinsamer Austausch Analyse des Ist-Stands | Gemeinsamer Austausch Analyse des Ist-Stands | Neuformulierung der Ziele? | Maßnahmen | Evaluation der Maßnahmen durch: | Evaluation der Maßnahmen durch: | Erneute Zielkontrolle & Analyse von Daten | Erneute Zielkontrolle & Analyse von Daten | Weitere Handlungs-schritte
Feststell-ung der Lesege-schwin-digkeit | WpM & Teil-abschnitt ELFE | 2er | Vergleich mit Mindeststandards (VERA)/Medianwerte/ Verlaufskurven/ Diagramme z. B. 50 WpM | Vergleich mit Mindeststandards/Medianwerte/Verlaufskurven/Diagramme z. B. 50 WpM | 90 % der Kinder lesen bis Ende des SJ 2026 mindestens 65 Wp / erreichen | Einsatz von Lesepat*innen/ Lese-training | Beobachtungen während Lesepat*innenbesuche; Kurzfeedbacks nach Lesetrainings; WpM-Werte aus 2. Halbjahr 2025/26 | Beobachtungen während Lesepat*innenbesuche; Kurzfeedbacks nach Lesetrainings; WpM-Werte aus 2. Halbjahr 2025/26 | WpM-Werte im Schnitt höher; Eindrücke der Kinder positiv; Eltern teilweise skeptisch | WpM-Werte im Schnitt höher; Eindrücke der Kinder positiv; Eltern teilweise skeptisch | Wir führen das Lesetraining weiter/nicht weiter/ angepasst durch

## Slide 2
Nicol Sperling, Jana Schlöpker, Kerstin Krins, Prof. Dr. Sonja Nonte, Dr. Barbara Zschiesche, Tina von Dapper-Saalfels, Prof. Dr. Julia Gerick, Kerstin Krins.
Ziel- & Maßnahmenplan
Verantwortliches Team: |  |  |  | Hauptverantwortliche: |  |  |  |  |  | Zeitraum: | 
Thema: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Sammlung themenspezifischer Beobachtungen/Erfahrungen: |  |  |  |  |  |  |  |  Hypothese: |  |  | 
Langfristiges Ziel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Phase 1 – Daten sammeln & Ziele setzen: |  |  |  |  |  | Phase 2 – Maßnahmen ableiten & evaluieren: |  |  |  |  | 
Teilziel | Daten-erhebung durch: | Ziel-gruppe | Gemeinsamer Austausch Analyse des Ist-Stands | Gemeinsamer Austausch Analyse des Ist-Stands | Neuformulierung der Ziele? | Maßnah-men | Evaluation der Maßnahmen durch: | Evaluation der Maßnahmen durch: | Erneute Zielkontrolle & Analyse von Daten | Erneute Zielkontrolle & Analyse von Daten | Weitere Handlungs-schritte
 |  |  |  | Vergleich mit Mindeststandards/Medianwerte/Verlaufskurven/Diagramme z. B. 50 WpM |  |  |  | Beobachtungen während Lesepat*innenbesuche; Kurzfeedbacks nach Lesetrainings; WpM-Werte aus 2. Halbjahr 2025/26 |  | WpM-Werte im Schnitt höher; Eindrücke der Kinder positiv; Eltern teilweise skeptisch | 

## Slide 3
Nicol Sperling, Jana Schlöpker, Kerstin Krins, Prof. Dr. Sonja Nonte, Dr. Barbara Zschiesche, Tina von Dapper-Saalfels, Prof. Dr. Julia Gerick
Ziel- & Maßnahmenplan (vereinfacht)
Verantwortliches Team: |  | Hauptverantwortliche: |  |  |  | Zeitraum: | 
Thema: |  |  |  |  |  |  | 
Analyse des Ist-Stands (auf Basis bereits vorhandener Daten, Beobachtungen, etc.): |  |  |  |  |  |  | 
Phase 1 – Ziele ableiten: |  | Phase 2 – Maßnahmen ableiten & evaluieren: | Phase 2 – Maßnahmen herleiten, durchführen & evaluieren: |  |  |  | 
Ziel | Zielgruppe | Maßnahmen | Maßnahmen | Evaluation der Maßnahmen durch | Gemeinsame Analyse der Evaluationsdaten |  | Weitere Handlungs-schritte